## Vrijgavekaart Voorkant
[7 empty] | © Valori. Ongeautoriseerde aanpassing en/of verspreiding niet toegestaan. | [14 empty] | Deze kolom wordt niet geprint.
Vrijgavekaart Systeem X
Kwaliteit:
| Status d.d. |  | 1 |  |  |  | [8 empty] | Open bevindingen:
| 2015-07-25 | [11 empty] | nog geen
| Werkdagen getest / nog te gaan: | [13 empty] | Vrijgaveadvies:
| 15 / 3 | [11 empty] | nee
<- Klik op de voortgangsbalk voor ophalen bevindingen uit SmarTRACK
[7 empty] | Voortgang overall (hoger belang telt zwaarder): | [8 empty] | J
Status per onderdeel:
Onderdeel |  | Belang |  |  | % gereed (gemeten in: zie achterkant) | [9 empty] | Open Bevindingen |  |  |  | Advies
|  |  | % opgeleverd | % getest | [10 empty] | Showst. | Ernstig | Storend | Cosmet. | Goed genoeg voor vrijgave?
hulprij voor balken |  |  |  |  | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95
hulprij kolomnrs datatabel | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[15 empty] | 22 | 83 | 131 | 14
1 | Gebruikersfuncties | 17 | 100 | 60 | [10 empty] | 4 | 27 | 42 | 3 | nee | 
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Beheerfuncties (Mantis) | 16 | 50 | 10 | [10 empty] | 1 | 7 | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
3 | Beheerschil (niet Mantis) | 9 | 100 | 100 | [10 empty] | 4 | 9 | 15 | 2 | nee | 
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Emailfuncties | 10 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 | ja
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

5 | Configuratie, Defaults, Taaltabellen | 11 | 95 | 30 | [10 empty] | 0 | 5 | 11 | 1 | nee | 
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
6 | GUI en Lay-out | 8 | 100 | 90 | [10 empty] | 1 | 6 | 9 | 4 | ja
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

7 | Rapporten Exports Grafieken | 7 | 95 | 90 | [10 empty] | 3 | 15 | 23 | 2 | nee | 
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1
8 | Beheerproces en Documenten | 6 | 80 | 60 | [10 empty] | 0 | 4 | 8 | 0 | nog niet
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1

9 | Conversie en Data | 6 | 30 | 20 | [10 empty] | 6 | 2 | 2 | 0 | nog niet
[5 empty] | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1

10 | Overig | 10 | 100 | 100 | [10 empty] | 3 | 5 | 8 | 1 | ja
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Hier niets invullen.
Vul alleen tabblad Data
en desgewenst Achterkant in.
Zie ook tabblad Instructie
Lees ook het SmarTEST handboek.
Of klik op hieronder op de cover
voor de website www.smartest.nl
De vrijgavekaart is een tool uit de Valori SmarTEST toolkit.
Bevindingen metrics kunnen handmatig of automatisch overgenomen worden uit SmarTRACK®, de Valori bevindingentool
Klik op de figuur hieronder voor meer info.
0 %
50 %
100 %
0 %
50 %
100 %
= gereed voor test
= getest

## Achterkant
|  | © Valori. Ongeautoriseerde aanpassing en/of verspreiding niet toegestaan. |  | Deze kolom wordt niet geprint. | Deze kolom wordt niet geprint.
Toelichting bij Vrijgavekaart Systeem X
Wat is een Vrijgavekaart?
De vrijgavekaart toont in 1 oogopslag de resultaten van de beoordeling (test) van Systeem X
In de vorm van een 'kwaliteitsfoto' plus globale voortgangsinformatie. Meer details: vraag de testmanager.
Betekenis stoplichtkleuren:
Uit = ?? = Nog onvoldoende informatie c.q. (test)resultaten om een uitspraak te doen.
Rood = Nee = Dit onderdeel heeft nog teveel en/of te grote problemen en ons advies is NIET vrijgeven.
Oranje = Nog niet = So far, so good, maar test loopt nog. Advies is NIET of VOORZICHTIG vrijgeven.
Groen = Ja = Alle risico's beoordeeld, voldoet (in voldoende mate) aan de acceptatiecriteria. VRIJGAVE IS VERANTWOORD.
Hoe is voortgang gemeten?
Gereed voor test (oranje) = software, data, inregeling en evt interfaces beschikbaar in de (acceptatie) omgeving, geen testblokkerende issues, toegang en andere randvoorwaarden geregeld. Getest (blauw) = alle vastgelegde risico's/requirements/acceptatiecriteria afgedekt met de overeengekomen testaanpak (cf. testplan en testscenario's). Niet gereed voor test krijgt de kleur wit in de voortgangsbalken.
| Overall |  | Toelichting bij de actuele status
|  | Kwaliteit overall | Momenteel een aantal showstoppers, waaronder de slechte kwaliteit van de gemigreerde data. De huidige oplevering zou te grote risico's voor vrijgave opleveren.
|  | Voortgang overall | Afgezien van Klantbeeld vorderen de testen goed. Wel is nu het wachten op het oplossen van de bevindingen, met name de showstoppers.
Per onderdeel
| 1 | Gebruikersfuncties | Teveel showstoppers, met name bevinding #112: eenmaal ingevoerd contact kan niet meer teruggevonden worden.
| 2 | Beheerfuncties (Mantis) | Nog geen oordeel te geven. Testen nog maar net gestart omdat de A omgeving niet beschikbaar was.
| 3 | Beheerschil (niet Mantis) | Getest en OK, nog slechts enkele cosmetische puntjes, niet blokkerend.
| 4 | Emailfuncties | Getest en OK, nog slechts enkele cosmetische puntjes, niet blokkerend.
| 5 | Configuratie, Defaults, Taaltabellen | Veel problemen, niet vrijgeven! Zie de bevindingenadministratie, bijvoorbeeld showstopper #140: totalen op maandrapport per account kloppen niet.
| 6 | GUI en Lay-out | Ziet er goed uit, nog enkele testen te gaan, maar alle grote risico's zijn getest. Vrijgave mag.
| 7 | Rapporten Exports Grafieken | Test bijna gereed, aantal bevindingen ligt boven overeengekomen vrijgavecriteria. Discussie over definitieve workflow aan business kant loopt nog.
| 8 | Beheerproces en Documenten | Ziet er goed uit, vrijgave lijkt intussen wel verantwoord maar nog wel openstaande bevindingen bespreken.
| 9 | Conversie en Data | Procesvalidatie nog niet gestart. Is laat, maar wel conform afspraken met de Business Change Manager.
| 10 | Overig
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
Opmerkingen
Op deze kaart kan een nadere (tekstuele) toelichting gegeven worden bij de voorkant van de vrijgavekaart. Gebruik is optioneel.
De blauwe teksten kunnen aangepast worden. Nummers en onderdelen worden automatisch overgenomen van blad Data.
Hij kan letterlijk op de achterkant geprint worden, maar liever niet, want je hangt ze op, dus naast elkaar.
Betekenis stoplichtkleuren
Kleuren als rood en groen doen iets met je omgeving. Maak daar bewust gebruik van: het gaat erom welk effect je wilt sorteren. Hou rekening met de reflexen die in een organisatie aanwezig zijn, en bedenk dat je die reflexen niet simpelweg kunt 'managen' met een eigen definitie van de kleuren, hoe helder ook!
Een voorbeeld: organisatie 1 zet om te beginnen alle stoplichten op rood: "geen vrijgave, test gestart cf plan", maar in organisatie 2 werkt dat helemaal verkeerd omdat rood de reflex "probleem, escalatie" oproept.
Ander voorbeeld: een groen stoplicht in organisatie 1 doet dit: "OK, klaar, we hoeven niets meer te doen". En in organisatie 2: "OK, we liggen op schema, hard doorwerken".
Moraal: denk hier over na, het gaat om het effect!
Hoe voortgang meten?
De voortgangsbalken op de vrijgavekaart geven aan:
1. Hoever is het opgeleverd en gereed voor test?
2. Hoever is de testuitvoering gevorderd?
De vraag is: hoe bepaal je dat?
Dit is heel situationeel, maar het moet wel duidelijk zijn.
Hieronder enkele aanbevelingen.
Gereed voor test kan in termen van beschikbare softwarecomponenten in de testomgeving. Hou ook rekening met testbasis (specs) , testdata, interfaces, autorisaties, testblokkerende issuesetc. Aanbevolen wordt om hier alleen zaken onder te brengen die geen verantwoordelijkheid van testteam/testmanager zijn. E.e.a. conform test- en projectplan.
Testvoortgang meet je bij voorkeur in termen van afgedekte risico's/requirements/acceptatiecriteria
of: in termen van uitgevoerde testscenario's, testgevallen, testscripts,
of: in termen van afgedekte specificaties, softwarecomponenten, functies, use cases, schermen, …
Ook hier: cf. testplan.
Hoe dan ook: zorg dat het duidelijk is en geef hiernaast, onder kopje "Hoe is de voortgang gemeten?" aan hoe de 'kijkers' het moeten interpreteren.
Note on C10: Dit is een aanbevolen invulling. Maar hou rekening met de 'primaire reflex' die een kleur in een specifieke organisatie veroorzaakt. Zie de toelichting hiernaast.
Note on C16: Onderstaande is een generieke tekst die je voor een specifiek project of organisatie wellicht wilt concretiseren. Zie de toelichting hiernaast.
Note on E19: Zorg dat dit aansluit bij de stoplichten en de bevindingencijfers.
Note on E22: Zorg dat dit aansluit bij de stoplichten en de bevindingencijfers.

## Data
Gegevensblad voor vrijgavekaart
De vrijgavekaart haalt de gegevens van dit blad. Beweeg de cursor over de kolomnamen voor een toelichting.
Vul blauwe waarden handmatig in. Desgewenst kan dit ook ook automatisch of uitgebreid met formules.
| Naam product/project: | Systeem X
| Status d.d. | 2015-07-25 | Dag van de momentopname. Default vandaag, overschrijven mag.
| Werkdagen getest: | 15 | Berekend op basis van data hiernaast… |  |  |  |  | eerste testdag: | 2015-07-06
| Werkdagen te gaan: | 3 | ...mag desgewenst overschreven worden. |  |  |  |  | laatste testdag: | 2015-07-30
| Voortgang cf Plan ?: | Goed | Goed (geen knelpunten), matig (de rek is eruit, knelpunten) of slecht (maatregelen nodig)
|  | J | Smiley verschijnt naast de voortgangsbalk op de kaart.
Onderdeel |  | Belang | % gereed |  | Openstaande bevindingen |  |  |  | Vrijgave
Nr | Naam |  | voor test | getest | Showst. | Ernstig | Storend | Cosmet.
0 | Overall Status | 100 | 85.7 | 62.4 | 22 | 83 | 131 | 14 | nee
1 | Gebruikersfuncties | 17 | 100 | 60 | 4 | 27 | 42 | 3 | nee
2 | Beheerfuncties (Mantis) | 16 | 50 | 10 | 1 | 7 | 11
3 | Beheerschil (niet Mantis) | 9 | 100 | 100 | 4 | 9 | 15 | 2 | nee
4 | Emailfuncties | 10 | 100 | 100 |  | 3 | 2 | 1 | ja
5 | Configuratie, Defaults, Taaltabellen | 11 | 95 | 30 |  | 5 | 11 | 1 | nee
6 | GUI en Lay-out | 8 | 100 | 90 | 1 | 6 | 9 | 4 | ja
7 | Rapporten Exports Grafieken | 7 | 95 | 90 | 3 | 15 | 23 | 2 | nee
8 | Beheerproces en Documenten | 6 | 80 | 60 |  | 4 | 8 |  | nog niet
9 | Conversie en Data | 6 | 30 | 20 | 6 | 2 | 2 |  | nog niet
10 | Overig | 10 | 100 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | ja
11
12
13
14
15
Nieuwe regels hierboven invoegen
| Hulpregels voor grafiek "Overall status" |  | % getest | % nog te testen | %niet gereed
| (niet zelf invullen) |  | 62.4 | 23.3 | 14.3
Automatisch ophalen?
Bel Valori voor een automatische (ODBC) koppeling met HP Quality Center.
Bevindingen kunnen ook eenvoudig worden overgenomen uit de Valori online bevindingentool SmarTRACK, eventueel met behulp van de SmarTRACK Excel rapportagetool.
Zorg dat de Onderdelen van de vrijgavekaart gelijk zijn aan de Onderdelen/Categorien in SmarTRACK.
Note on B13: Onderverdeling van het product, in brede zin. Bij voorkeur conform PRIMA matrix. Zie boek SmarTEST. Het bijbehorende SmarTRACK veld heet Categorie (in de nieuwe release aangepast naar Onderdeel).
Note on D13: Een maat voor het relatieve belang en risico van het onderdeel. Bij voorkeur het resultaat van een risico analyse met TRA of PRIMA. Zie boek SmarTEST. Is weegfactor in overall voortgang.
Note on G13: Per onderdeel. Uitgesplitst naar de 4 impact (=ernst, gewicht) smaken die SmarTEST aanbeveelt: - Showstopper - Ernstig - Storend - Cosmetisch. Wilt u andere termen? Pas dan hier de tekst aan. De tekst op de kaart verandert mee.
Note on K13: Zie de toelichting op de kleuren op blad Toelichting. De kleurteksten zijn te veranderen op blad Parameters.
Note on E14: Testobject beschikbaar in de testomgeving en andere zaken die geregeld moeten zijn voordat testen kan beginnen. Zie verder de toelichting op blad achterkant.
Note on F14: Bepaal zelf hoe je dit meet en leg dit vast in het Testplan. Bij voorkeur in termen van uitgevoerde testgevallen, testscenario's of afgedekte acceptatiecriteria. Zie verder de toelichting op blad achterkant.
Note on C15: Handmatig ingevuld, je kunt het ook vervangen door formules die het elders ophalen, bv uit de PRIMA matrix of van blad SmarTRACK_MySQL
Note on D15: Totaal moet bij voorkeur 100 zijn.
Note on E15: Berekend, hoger belang weegt zwaarder mee.
Note on F15: Berekend, hoger belang weegt zwaarder mee.

## Instructie
Toelichting, instructie en beheerinformatie
© Valori. Ongeautoriseerde aanpassing en/of verspreiding niet toegestaan.
Ontwerp, realisatie en beheer
Egbert Bouman, Valori, 2004-2012. Laatste wijziging: aug12
Wijzigingshistorie (deels in verborgen regels, maak desgewenst zichtbaar):
23dec11: dagen te gaan automatisch berekend op blad data. Kleine verbeteringen in toelichting EN in voorbeeldvulling op blad Achterkant.
6dec11: pagina-instellingen beter (kleur, uitlijning, voetregels), werkinstructie voor printen toegevoegd, rij- en kolomnrs default verborgen
1aug11: controle op '%getest' niet groter dan '% gereed voor test' (anders gaan balken in de fout en bovendien kan het niet).
2jul12: onbedoelde limitering van max 100 op bevindingenaantallen op blad Data verwijderd
2aug12: instructie tonen/verbergen extra onderdelen verbeterd. Outline functie (met ctrl-8) niet meer gebruikt hiervoor.
11jul14: enkele ODBC zaken rechtgetrokken (Egbert). Hij doet het nu helemaal, behalve onduidelijke mismatch melding.
25mar14: macroversie gemaakt met ODBC koppeling naar SmarTRACK database voor real-time ophalen bevindingentellingen. Zie toelichting hier onder.
11mar15: werkinstructie verbeterd
13mar15: werkinstructie verder verbeterd en structuur laatste tabblad helderder gemaakt.
8apr15: Datum aangepast en nog wat kleinigheden
11apr16: Weergaveprobleem legenda (getest, gereed voor test) gefixt. Font onderdelen groter.
17sep16: Foute koppeling met een klantversie verwijderd. Known error op MySQL blad beschreven.
21sep16: Standaard 15 regels. Mapping verbeterd. 1 op meer mapping niet mogelijk (blijft een wens). Betere toelichting op blad SmarTRACK_MySQL.
Toelichting
De vrijgavekaart laat in 1 oogopslag de resultaten zien van de kwaliteitsevaluatie van een product, bijvoorbeeld uit een systeem- of acceptatietest.
Doelgroep zijn opdrachtgever en (business) stakeholders. Die zijn geinteresseerd in het resultaat, niet in de details van het testproces.
De kaart geeft daarom globaal de voortgang aan, maar is niet bedoeld voor gedetailleerde resourceplanning en -bewaking.
De kaart past bij de Valori bevindingentool SmarTRACK en bij de Valori SmarTEST aanpak, en is beschreven in het gelijknamige boek, H17.3.
De tool is simpel en generiek inzetbaar. Op maat maken is geen probleem. Is 'beveiligd' tegen onbedoeld beschadigen met een blanco password.
Instructie
1. Vul alle gegevens in op blad Data. Dus op Vrijgavekaart zelf (Voorkant) niets invullen.
Of haal bevindingentellingen automatisch en real-time op. Zie kopje SmarTRACK ODBC koppeling hieronder.
Bij niet gebruiken koppeling: sla deze versie op zonder macro's, dan is alle code voor de koppeling verwijderd.
2. Vul desgewenst een kwalitatieve toelichting in op blad 'Achterkant'.
3. Pas desgewenst ook de definities van kleuren en voortgang op blad 'Achterkant' aan aan de klantsituatie.
4. Print de kaart (voorkant en desgewenst ook de achterkant), bij voorkeur in kleur. En hang aan de (echte of virtuele) muur.
5. Of plak 'm in een Word document. Zie de instructie knippen/plakken hieronder.
Aanvullende instructies en toelichting staan in tekstblokken en in comments: beweeg de cursor boven de comment-indicators (rode driehoekjes).
Meer/minder onderdelen zichtbaar maken
Standaard zijn 15 onderdelen opgenomen, waarvan er op de voorkant 10 worden getoond en 5 zijn verborgen.
Meer of minder onderdelen kunnen als volgt getoond worden op tabblad Voorkant:
1. Hef de beveiliging van het werkblad tijdelijk op.
2. Kies een zoomfactor van 200%.
3. Maak kolomkoppen zichtbaar.
4. Maak naar behoefte de rijen van de onderdelen die je nodig hebt zichtbaar.
5. Maak de zoomfactor weer 100%, maak koppen weer onzichtbaar en zet de beveiliging er weer op (blanco password, zie hieronder).
Meer dan 15 onderdelen is sterk af te raden, dan frustreer je het hele idee van een compacte rapportage. Pak onderdelen samen tot grotere brokken.
Beveiliging
Sommige bladen zijn beveiligd met een blanco password.
Dit is alleen om 'per ongeluk' op de verkeerde plaats aanpassen te voorkomen.
SmarTRACK ODBC koppeling
De ODBC koppeling met SmarTRACK voor het automatisch ophalen van bevindingenaantallen is voorbereid.
Deze kan ingeschakeld worden op het (mogelijk verborgen) tabblad 'Parameters', waarop ook een instructie is te vinden.
Mogelijke varianten
1. Stoplichtaansturing automatiseren op basis van belang, percentage gereed en gevonden bevindingen. Nu is dit bewust aan de test manager overgelaten.
2. Stoplichten zijn de beste metafoor, maar grote gekleurde symbolen (bv. Smileys) kunnen ook. Kwestie van smaak.
Verder beschikt Valori over een veelheid aan varianten om allerlei situaties te adresseren, zoals hoofd- en subprojecten.
Dubbelzijdig printen van de kaart (ook afhankelijk van printeropties):
1. Selecteer de eerste twee werkbladen met Shift of Ctrl.
2. Print dubbelzijdig en in kleur.
Knippen/plakken in Word e.a.
In Excel:
1. Selecteer het hele cellenbereik waar de kaart staat
2. Kopieren: ctrl-C
In Word:
3. figuur plakken: het beste werkt meestal Paste Special - Picture Enhanced Metafile
4. Figuur naar smaak instellen (tussen de tekst, achter tekst, over tekst, etc.)
Technische uitgangspunten en aandachtspunten
De basisversie is bewust simpel gehouden en bevat geen macro's of VB-scripts (want die geven altijd problemen met compatibiliteit en firewalls).
Varianten met macro's/scripts bestaan wel en bieden additionele functionaliteit.
En voor de ware Excel-technici:
Als 15 onderdelen onvoldoende is kun je er meer maken door bestaande onderdeel-blokken (van 8 smalle rijen elk) te kopieren.
De onderdeel-gegevens worden opgehaald op basis van het ingevulde nummer op de kaart. Dat nummer kun je aanpassen.
De waarden in de cellen achter de voortgangsbalken (0;1;-1) sturen de conditionele formattering aan. Ze worden niet getoond (custom format ;;;).
De hoofd-voortgangsbalk is een grafiek. De andere zijn Excel-technisch anders gerealiseerd, zodat onderdelen toegevoegen/verwijderen makkelijker is.
Verplaats of verklein/vergroot de voortgangsbalk-grafiek alleen als tekenobject. Anders gaan de verhoudingen kapot.
Note on A38: Dit is een comment, zoals op meer plaatsen in deze tool beschikbaar.

## Parameters
Parameters voor vrijgavekaart
Stoplichtbesturing
coderood | nee | Bij dit woord wordt het stoplicht rood
codeoranje | nog niet | Bij dit woord oranje
codegroen | ja | Bij dit woord groen
| ?? | Bij elk ander woord is het stoplicht uit.
ODBC koppeling |  | Optionele ODBC koppeling naar SmarTRACK. Zie onderstaande instructie als u hiervan gebruik wilt maken.
smi_actief | nee | Deze setting geeft aan of de koppeling actief is (ja of nee).
NB: Hiervoor is het noodzakelijk dat u een MySQL ODBC driver hebt geinstalleerd op uw systeem.
Soms is die al aanwezig, maar als dat niet het geval is dan dient u die alsnog te installeren.
U vindt de (gratis) laatste versies hier: https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
Toelichting / Instructie bij deze setting
A. Eenmalig configureren van de SmarTRACK verbinding:
1. Vraag SmarTRACK beheer (smartrack@valori.nl) om een speciaal ODBC account met eigen username en password. Dit is geen regulier SmarTRACK account.
2. Configureer de database instellingen met het configuratiescherm via het Excel menu 'Invoegtoepassingen -> SmarTRACK -> Configureren verbinding'
3. Selecteer een of meer projecten: Invoegtoepassingen -> SmarTRACK -> Selecteren project(en). Hij haalt nu de SmarTRACK onderdelen van geselecteerde projecten op.
4. Op blad SmarTRACK_MySQL: Zorg dat de SmarTRACK Onderdelen correct gemapt zijn op de Vrijgavekaart Onderdelen.
B. Bijwerken van de vrijgavekaart met de actuele status van de bevindingen in SmarTRACK:
1. Gebruik menu Invoegtoepassingen -> SmarTRACK -> Bijwerken bevindingen
of
2. Klik op het 'Voortgang overall' balkje op de voorkant van de vrijgavekaart
Ondersteunde platformen:
- Microsoft Windows 32-bit met Microsoft Office 97 t/m 2013
- Microsoft Windows 64-bit met Microsoft Office 97 /tm 2013 (32-bit en 64-bit)
De Mac wordt niet ondersteund. Op een Mac zal de koppeling automatisch gedeactiveerd worden indien deze aan staat.